## Slide 1: Ejemplo 3.1
Lista de Errores con sus respectivos detalles

## Slide 2: 1 - Mike no había participado en las revisiones de la propuesta.

## Slide 3
Es necesario que todos los involucrados en el proyecto software participen en todas y cada una de las partes del proyecto.

## Slide 4: 2- Adelantaron la fecha de finalización del software que propusiste del 1 de marzo al 1 de enero: con lo que se acortó el tiempo.

## Slide 5
Fueron muy optimistas a la vez de temerarios al adelantar la fecha de entrega del producto, corriendo el riesgo de descuidar unas partes del proyecto en busca de ahorrar tiempo.

## Slide 6: 3 - Por qué no usas C++ y diseño orientado a objetos? "Será mas productivo que con C, y el plan se acortará en uno o dos meses.

## Slide 7
Es muy peligroso empezar a desarrollar un proyecto utilizando nuevas herramientas en busca de ganar tiempo, sin considerar que aprender a utilizar nuevas herramientas lleva su tiempo, aparte de suponer nuevos riesgos.

## Slide 8: 4 - Tú y tu equipo tenéis que encontrar una forma de reducir el plan a 6 meses, o tendréis que hacer horas extras para paliar la diferencia.

## Slide 9
Necesariamente el jefe de proyectos tendrá que motivar constantemente a sus empleados para aguanten las presiones propias del trabajo.

## Slide 10: 5 - Buscaré un par de personas externas espabiladas para el proyecto.

## Slide 11
Hay que tener especial cuidado en el momento de incorporar personal al proyecto, para no caer en el error de contratar personal poco calificado para el efecto.

## Slide 12: 6 - Acabaron el diseño el 15 de junio, adelantándose al plan, y empezaron a codificar como locos para llegar al objetivo.

## Slide 13
Muchas veces se descuidan, aceleran las bases fundamentales (diseño) sobre el cual se construye el proyecto exponiéndolo al fracaso.

## Slide 14: 7 - Ni a Jill ni a Tomás les gustaba Chip, y Sue se quejaba de que no quería que nadie se acercase a su código.

## Slide 15
Hay que tener en cuenta las diferencias de personalidades existentes entre cada uno de los miembros del equipo de desarrollo, buscando mantener la armonia, comunicación y apoyo de todos los integrantes.

## Slide 16: 8 - El equipo descubrió que tenía que modificar completamente la estructura para las nuevas tasas.

## Slide 17
La aparición de nuevos requerimientos siempre entorpece el desarrollo normal del proyecto.

## Slide 18: 9 - Después de la reunión Jill y Tomás se quejaron de Mike de que no había la necesidad de tratarlos como niños.

## Slide 19
Por lo general es muy común que existan fricciones entre los superiores, desarrolladores y clientes.

## Slide 20: 10 - He pensado que puedo trampear un informe con un gráfico de barras pasando el texto del informe como una leyenda del objeto gráfico de barras.

## Slide 21
Por lo general se trata de maquillar los errores cometidos con trucos que a veces lo apuntalan momentáneamente, pero llega un momento que esto se viene abajo y es inevitable rehacer el trabajo.

## Slide 22: 11 - Control de calidad del software no tenía el tiempo suficiente para probar el sistema.

## Slide 23
Generalmente en busca de ganar tiempo se suele eliminar las revisiones y todo lo que tenga que ver con el control de calidad del producto desarrollado.

## Slide 24: 12 - Mi antiguo grupo me ha llamado para que les diera apoyo técnico , y he tenido que emplear un par de horas diarias con ellos.

## Slide 25
Hay que cuidar que todos los integrantes del equipo estén comprometidos en llegar a la meta y a saber sobrellevar ciertas circunstancias.